**План мероприятий**

**по внедрению новой системы оплаты труда в государственных автономных учреждениях социального обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Установка программного продукта по учету заработной платы «Барс Бюджет» | 20.12.2011г | Минтруда РТ, подведомственные учреждения, ООО»Барс Групп» |
| 2 | Обучение бухгалтеров государственных автономных учреждений социального обслуживания Министерства труда ,занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 12.01.2012г | Минтруда РТ, ЦЭСИ при КМ РТ, подведомственные учреждения, ООО»Барс Групп» |
| 3 | Актуализация тарификации по состоянию на 1 января 2012 года в базах данных учетных систем по расчету заработной платы в соответствии с требованиями методических рекомендаций | 20.01.2012г | Подведомственные учреждения, Минтруда РТ, ООО»Барс Групп» |
| 4 | Проверка тарификации по состоянию на 1 января 2012 года в базах данных учетных систем по расчету заработной платы на соответствие методическим рекомендациям | 17.02.2012г | Минтруда РТ, Подведомственные учреждения ЦЭСИ при КМ РТ, Минфин РТ |
| 5 | Выгрузка базы данных учетных систем по расчету заработной платы в ЦЭСИ при КМ РТ для последующих расчетов по НСОТ, создание единой базы данных для проведение автоматизированных расчетов по НСОТ | 20.02.2012г | Минтруда РТ, ЦЭСИ при КМ РТ |
| 6 | Проверка базы данных по расчету заработной платы по действующей системе оплаты труда и последующему расчету по НСОТ | 10.03.2012г | ЦЭСИ при КМ РТ, ООО»Барс Групп |
| 7 | Моделирование расчетов по НСОТ путем изменения необходимых входных параметров расчетов. Анализ прогнозных значений изменения объемов бюджетных расходов в части фонда оплаты труда в зависимости от применения различных моделей. | 01.04.2012г | ЦЭСИ РТ, Минтруда РТ, МФ РТ, ООО»Барс Групп |
| 8 | Утверждение Типового положения об оплате труда работников государственных автономных учреждений социального обслуживания | 10.04.2012г | Минтруда  РТ, МФ РТ ,ЦЭСИ при КМ РТ |
| 9 | Уведомление сотрудников об изменении условий труда (издание приказов руководителей учреждений) | 1.03. 2012г | Подведомственные учреждения Минтруда РТ |
| 10 | Внесение изменений в коллективные договоры, локальные нормативные правовые акты, устанавливающие условия оплаты работников | 1.05.2012г | Подведомственные учреждения Минтруда РТ |
| 11 | Актуализация тарификации по состоянию на 1 мая 2012 года в базах данных учетных систем по расчету заработной платы в соответствии с требованиями методических рекомендаций | 11.05.2012г | Подведомственные учреждения, Минтруда РТ, ООО»Барс Групп» |
| 12 | Выгрузка базы данных учетных систем по расчету заработной платы в ЦЭСИ при КМ РТ для последующих расчетов по НСОТ, создание единой базы данных для проведение автоматизированных расчетов по НСОТ | 18.05.2012г | ООО»Барс Групп» Минтруда РТ, ЦЭСИ при КМ РТ |
| 13 | Проверка базы данных по расчету заработной платы по действующей системе оплаты труда и последующему расчету по НСОТ | 31.05.2012г | ЦЭСИ при КМ РТ, МФ РТ, ООО»Барс Групп |